## v1
요구사항 ID | 요구사항 명 | 주요 설명
SFR-001 | 웹/모바일 기반 교육 플랫폼 개발 | 웹 접근성, 반응형, 관리자 UI 등
SFR-002 | 교육 정보시스템 정보구조 및 UI/UX | 정보구조 설계, 마이페이지, 권한관리
SFR-003 | 교육 기본정보 관리 | 회원정보, 로그인, 소셜연동
SFR-004 | 프로그램 및 과정 개설 | 과정 개설, 엑셀 업로드, 요금정책
SFR-005 | 온라인/오프라인 혼합 교육 운영관리 | 출결, 평가, 수료증 발급
SFR-006 | 교육과정 신청 관리 | 마이페이지, 단체 신청, 정원관리
SFR-007 | 교육이수 관리 | 진도율, 수료증 출력, 관심과정 추천
SFR-008 | 교육장 시설 관리 | 시설 등록, 검색, 연계 등록
SFR-009 | 설문관리 기능 | 설문 등록, 통계, 미답변자 관리
SFR-010 | 교육 결과 관리 | 결과보고서, 미이수자 알림
SFR-011 | 수강신청 정산관리 | 결제/환불 처리, 정산내역
SFR-012 | 공통관리 시스템 기능 | 게시판, 코드관리, 권한관리
SFR-013 | 통계관리 기능 | 대시보드, 강사/교육별 통계
SFR-014 | 체육인재개발원 포털 구축 | 기관소개, 마이페이지, 강사등록
SFR-015 | API 연계 구축 | 스포츠지원포털 연계, 수료증, 회원정보
PER-001 | 동시 사용자 접속 수 | 최소 500명 동시접속 지원
PER-002 | 웹 페이지 응답 시간 | 3초 이내 응답, 예외 정의 포함
PER-003 | 오류 응답 처리 | 2초 내 오류 메시지 출력
PER-004 | 느린 작업 사전 경고 | 통계/대용량 처리 시 경고 메시지
PER-005 | 응용시스템 튜닝 | 성능저하 방지, 인프라 호환성
SIR-001 | 사용자 편의기능 지원 | 온라인 도움말, 오류 메시지 구조
SIR-002 | 내부 시스템 연계 | 기 구축 포털과 DB 공유 연계
SIR-003 | 모바일 웹/반응형 웹 | 하이브리드 앱 포함, 단말기 대응
SIR-004 | 커스터마이징 용이성 | 화면/데이터 확장 용이하게 설계
SIR-005 | 사용자 친화 지원 UI | 심미성, 직관성, 접근성 고려 UI
SIR-006 | 요구사항 분석 및 제안 UI/UX | 공공 UX 가이드라인 준수
SIR-007 | 각종 솔루션 연계 | 보안솔루션, 레포트 연동
SIR-008 | 시스템 간 연계 정의 | 포털, 정보시스템, LMS 간 API
SIR-009 | 통합회원 적용 및 SSO | 회원가입/로그인 통합 인증
SIR-010 | 교육과정 정보 연계 | 포털→LMS 교육 연계
SIR-011 | 교육 수료 정보 연계 | 수료내역 데이터 전송
SIR-012 | 수료증 신청 연계 | 포털에서 신청, LMS 연동
SIR-013 | 수료증 발급이력 연계 | 발급 시 이력 자동 기록
DAR-001 | DB 설계 구현 및 내역서 제출 | 테이블/스키마 설계
DAR-002 | 데이터 품질관리 및 개방지원 | 공공데이터 표준 반영
DAR-003 | 시스템/코드 설계 | 코드 분류 및 식별자 체계
DAR-004 | 데이터 구조 검증 | 정합성/일관성 체크 기능
DAR-005 | 데이터 입력 | 등록, 수정, 삭제 기능 설계
DAR-006 | DB 품질관리 | 결함율 측정 지표 포함
DAR-007 | 품질관리 체계 | 품질보증 절차
DAR-008 | 데이터 이관 | 기존 시스템 → 신규 시스템
DAR-009 | 데이터 백업 | 정기적 자동 백업 시스템
DAR-010 | 데이터 복구 | 장애 시 복구 프로세스 정의
DAR-011 | 무결성 및 표준화 | 데이터 규칙화 및 표준정의

## v2
기능분류 | 기능명 | 설명
사용자 관리 | 회원가입 / 로그인 | 통합회원, SSO, 소셜로그인 지원
사용자 관리 | 권한관리 | 관리자/강사/학습자 등 역할별 권한 부여
사용자 관리 | 개인정보 관리 | 회원정보 수정, 비밀번호 변경, 탈퇴 등
교육과정 관리 | 교육과정 개설 | 과정 등록, 일정, 강사, 장소 연계
교육과정 관리 | 교육유형 분류 | 온라인, 오프라인, 혼합, 일반/전문과정
교육과정 관리 | 프로그램 관리 | 차수, 시험, 설문, 강의자료 설정 등
수강/신청 | 수강신청 | 과정 검색, 신청, 마이페이지에서 관리
수강/신청 | 정원관리 | 대기자, 수기 등록, 모집 마감 처리
수강/신청 | 결제 기능 | 카드, 계좌이체, 간편결제 등
강의실 | 나의 강의실 | 진도율, 출결, 시험/과제, 수료 확인
강의실 | 수료증 발급 | 자동/수동 발급, PDF 다운로드
강의실 | 진도관리 | 실시간 스트리밍, 집합 연계 등
콘텐츠 관리 | 강의자료 업로드 | 동영상, PDF, PPT 등 콘텐츠 등록
콘텐츠 관리 | 콘텐츠 플레이어 | 모바일 재생, 속도 조절 등
콘텐츠 관리 | 설문/시험 | 설문 등록, 통계 분석, 응답자 추적
통계 및 리포트 | 학습통계 | 수강률, 만족도, 수료율 대시보드
통계 및 리포트 | 강사통계 | 강의이력, 평가결과, 만족도
통계 및 리포트 | 과정통계 | 신청자, 이수자, 매출 등
관리자 기능 | 게시판 관리 | 공지사항, 자료실, FAQ 등록
관리자 기능 | 사용자 승인 및 관리 | 강사등록 승인, 사용자 상태 관리
관리자 기능 | 시스템 설정 | 메뉴설정, 코드 관리, 커스터마이징

## v3
기능분류 | 기능명 | 설명 | 포함 여부 | 관련 요구사항 ID
사용자 관리 | 회원가입 / 로그인 | 통합회원, SSO, 소셜로그인 지원 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009
사용자 관리 | 권한관리 | 역할 기반 권한 부여 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005
사용자 관리 | 개인정보 관리 | 정보 수정, 탈퇴 등 | 포함됨 | SFR-007
교육과정 관리 | 교육과정 개설 | 강사, 일정, 장소 연계 | 포함됨 | SFR-004
교육과정 관리 | 교육유형 분류 | 유형별 분류체계 설정 | 포함됨 | SFR-003
교육과정 관리 | 프로그램 관리 | 과정별 차수/시험/설문 관리 | 포함됨 | SFR-004, SFR-005
수강/신청 | 수강신청 | 신청/취소, 과정 검색 | 포함됨 | SFR-006
수강/신청 | 정원관리 | 정원 초과 시 대기처리 | 포함됨 | SFR-006
수강/신청 | 결제 기능 | 결제/환불, PG 연동 | 포함됨 | SFR-011
강의실 | 나의 강의실 | 진도율, 과제, 수료 확인 | 포함됨 | SFR-007
강의실 | 수료증 발급 | 자동/수동, PDF 다운로드 | 포함됨 | SFR-007, SFR-015
강의실 | 진도관리 | 출석/과제 기준 기반 학습 제한 | 포함됨 | SFR-005
콘텐츠 관리 | 강의자료 업로드 | PDF, PPT, 영상 등 | 포함됨 | SFR-001, SFR-014
콘텐츠 관리 | 콘텐츠 플레이어 | 반응형, 모바일 지원 | 포함됨 | SFR-001
콘텐츠 관리 | 설문/시험 | 응답 관리, 통계 | 포함됨 | SFR-009, SFR-005
통계 및 리포트 | 학습통계 | 수강률, 수료율 등 대시보드 | 포함됨 | SFR-013
통계 및 리포트 | 강사통계 | 이력, 평가, 만족도 | 포함됨 | SFR-013
통계 및 리포트 | 과정통계 | 신청자, 이수자, 매출 | 포함됨 | SFR-013
관리자 기능 | 게시판 관리 | 공지사항, 자료실, FAQ 등 | 포함됨 | SFR-012, SFR-014
관리자 기능 | 사용자 승인 및 관리 | 강사 승인, 사용자 상태관리 | 포함됨 | SFR-012
관리자 기능 | 시스템 설정 | 메뉴 설정, 커스터마이징 | 포함됨 | SFR-012
시스템 운영 | 로그 관리 | 사용자 행위 및 변경 로그 기록 | 미포함 | PMR 등 외 implicit
시스템 운영 | 파일 관리 기능 | 업로드된 콘텐츠 저장 및 경로 설정 | 미포함 | SFR-001
시스템 운영 | 이메일/SMS 연동 | 알림 전송 시스템 | 미포함 | SFR-005
시스템 운영 | 다국어 지원 | 영문 등 인터페이스 다국어 설정 | 미포함 | COR 등 예상
시스템 운영 | 접근제어 및 보안관리 | IP 제한, 접근 권한 설정 | 미포함 | SER-001, SER-007
시스템 운영 | 백업/복구 | 정기 백업 및 장애 복구 프로세스 | 미포함 | DAR-009, DAR-010
시스템 운영 | 서버 모니터링 | 접속자 수, 트래픽, 서버 리소스 모니터링 | 미포함 | PMR, PER 관련 가능성
시스템 연계 | 외부 API 연동 | 포털, 체육정보시스템 등 | 포함됨 | SFR-015
시스템 연계 | SSO 인증 연동 | 포털 로그인 통합 | 포함됨 | SIR-009
시스템 연계 | 데이터 이관 | 기존 시스템 → 신규 시스템 | 미포함 | DAR-008
시스템 연계 | 증명서 발급 연계 | 수료증 요청/승인/발급 이력 | 포함됨 | SFR-015

## v4
역할 | 기능명 | 세부 작업
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | UI 폼 구성
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | 입력 검증
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | 오류 메시지 표시
UI 개발 | 권한관리 | 역할별 화면 표시
UI 개발 | 권한관리 | 관리자 권한 UI
UI 개발 | 개인정보 관리 | 회원정보 수정 UI
UI 개발 | 개인정보 관리 | 비밀번호 변경 UI
UI 개발 | 교육과정 개설 | 과정 등록/수정 화면
UI 개발 | 교육과정 개설 | 일정 선택 UI
UI 개발 | 교육유형 분류 | 교육유형 드롭다운/분류 UI
UI 개발 | 프로그램 관리 | 차수/과정 리스트 UI
UI 개발 | 프로그램 관리 | 시험/설문 설정 UI
UI 개발 | 수강신청 | 신청 화면 UI
UI 개발 | 수강신청 | 신청 버튼 처리
UI 개발 | 정원관리 | 정원 마감 안내 UI
UI 개발 | 정원관리 | 대기자 알림 UI
UI 개발 | 결제 기능 | 결제창 연동 UI
UI 개발 | 결제 기능 | 결제 결과 안내 UI
UI 개발 | 나의 강의실 | 진도율 그래프
UI 개발 | 나의 강의실 | 이수내역 확인 UI
UI 개발 | 수료증 발급 | 수료증 보기/다운로드 버튼 UI
UI 개발 | 진도관리 | 차시 목록/제한 안내 UI
UI 개발 | 강의자료 업로드 | 파일 업로드 UI
UI 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 재생바, 속도 조절, 모바일 대응 UI
UI 개발 | 설문/시험 | 문항 표시 UI
UI 개발 | 설문/시험 | 응답 처리 UI
UI 개발 | 학습통계 | 대시보드 시각화
UI 개발 | 학습통계 | 수강률 그래프 UI
UI 개발 | 강사통계 | 평가 결과 시각화 UI
UI 개발 | 과정통계 | 과정별 통계 테이블 UI
UI 개발 | 게시판 관리 | 공지사항 등록/편집 UI
UI 개발 | 사용자 승인 및 관리 | 관리자 승인 목록 UI
UI 개발 | 시스템 설정 | 코드 관리 UI
UI 개발 | 시스템 설정 | 메뉴 관리 UI
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | 로그인 인증 처리
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | 세션/토큰 관리
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | SSO 연동
서버 개발 | 권한관리 | 사용자 역할 저장
서버 개발 | 권한관리 | 권한 체크 로직
서버 개발 | 개인정보 관리 | 회원정보 저장/조회 API
서버 개발 | 교육과정 개설 | 과정 저장/수정 API
서버 개발 | 교육과정 개설 | 강사/시설 연동 처리
서버 개발 | 교육유형 분류 | 교육 유형 코드 DB 처리
서버 개발 | 프로그램 관리 | 차수 등록, 시험 설계 저장
서버 개발 | 수강신청 | 신청/취소 API
서버 개발 | 수강신청 | 정원 체크 처리
서버 개발 | 정원관리 | 정원 초과 로직
서버 개발 | 정원관리 | 대기자 등록 처리
서버 개발 | 결제 기능 | 결제 연동(PG사)
서버 개발 | 결제 기능 | 환불 로직
서버 개발 | 나의 강의실 | 진도율 계산
서버 개발 | 나의 강의실 | 수료 확인 API
서버 개발 | 수료증 발급 | 수료증 발급 API
서버 개발 | 수료증 발급 | PDF 생성
서버 개발 | 진도관리 | 제한 조건 처리 로직
서버 개발 | 강의자료 업로드 | 파일 저장 처리
서버 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 스트리밍 서버 연동
서버 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 접속 기록 저장
서버 개발 | 설문/시험 | 응답 저장 API
서버 개발 | 설문/시험 | 통계 처리 로직
서버 개발 | 학습통계 | 수강률/이수율 집계 쿼리
서버 개발 | 강사통계 | 강사별 평가 통계 처리
서버 개발 | 과정통계 | 과정별 통계 쿼리
서버 개발 | 게시판 관리 | 공지사항 DB 처리
서버 개발 | 게시판 관리 | 댓글 API
서버 개발 | 사용자 승인 및 관리 | 사용자 상태 변경 처리
서버 개발 | 시스템 설정 | 코드 저장/조회 API

## v5
역할 | 기능명 | 세부 작업 | 포함 여부 | 관련 요구사항 ID | 우선순위
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | UI 폼 구성 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | 입력 검증 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | 오류 메시지 표시 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상
UI 개발 | 권한관리 | 역할별 화면 표시 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005 | 상
UI 개발 | 권한관리 | 관리자 권한 UI | 포함됨 | SFR-012, SFR-005 | 상
UI 개발 | 개인정보 관리 | 회원정보 수정 UI | 포함됨 | SFR-007 | 상
UI 개발 | 개인정보 관리 | 비밀번호 변경 UI | 포함됨 | SFR-007 | 상
UI 개발 | 교육과정 개설 | 과정 등록/수정 화면 | 포함됨 | SFR-004 | 상
UI 개발 | 교육과정 개설 | 일정 선택 UI | 포함됨 | SFR-004 | 상
UI 개발 | 교육유형 분류 | 교육유형 드롭다운/분류 UI | 포함됨 | SFR-003 | 상
UI 개발 | 프로그램 관리 | 차수/과정 리스트 UI | 포함됨 | SFR-004, SFR-005 | 상
UI 개발 | 프로그램 관리 | 시험/설문 설정 UI | 포함됨 | SFR-004, SFR-005 | 상
UI 개발 | 수강신청 | 신청 화면 UI | 포함됨 | SFR-006 | 상
UI 개발 | 수강신청 | 신청 버튼 처리 | 포함됨 | SFR-006 | 상
UI 개발 | 정원관리 | 정원 마감 안내 UI | 포함됨 | SFR-006 | 상
UI 개발 | 정원관리 | 대기자 알림 UI | 포함됨 | SFR-006 | 상
UI 개발 | 결제 기능 | 결제창 연동 UI | 포함됨 | SFR-011 | 상
UI 개발 | 결제 기능 | 결제 결과 안내 UI | 포함됨 | SFR-011 | 상
UI 개발 | 나의 강의실 | 진도율 그래프 | 포함됨 | SFR-007 | 상
UI 개발 | 나의 강의실 | 이수내역 확인 UI | 포함됨 | SFR-007 | 상
UI 개발 | 수료증 발급 | 수료증 보기/다운로드 버튼 UI | 포함됨 | SFR-007, SFR-015 | 상
UI 개발 | 진도관리 | 차시 목록/제한 안내 UI | 포함됨 | SFR-005 | 상
UI 개발 | 강의자료 업로드 | 파일 업로드 UI | 포함됨 | SFR-001, SFR-014 | 상
UI 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 재생바, 속도 조절, 모바일 대응 UI | 포함됨 | SFR-001 | 상
UI 개발 | 설문/시험 | 문항 표시 UI | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상
UI 개발 | 설문/시험 | 응답 처리 UI | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상
UI 개발 | 학습통계 | 대시보드 시각화 | 포함됨 | SFR-013 | 상
UI 개발 | 학습통계 | 수강률 그래프 UI | 포함됨 | SFR-013 | 상
UI 개발 | 강사통계 | 평가 결과 시각화 UI | 포함됨 | SFR-013 | 상
UI 개발 | 과정통계 | 과정별 통계 테이블 UI | 포함됨 | SFR-013 | 상
UI 개발 | 게시판 관리 | 공지사항 등록/편집 UI | 포함됨 | SFR-012, SFR-014 | 상
UI 개발 | 사용자 승인 및 관리 | 관리자 승인 목록 UI | 포함됨 | SFR-012 | 상
UI 개발 | 시스템 설정 | 코드 관리 UI | 포함됨 | SFR-012 | 상
UI 개발 | 시스템 설정 | 메뉴 관리 UI | 포함됨 | SFR-012 | 상
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | 로그인 인증 처리 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | 세션/토큰 관리 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | SSO 연동 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상
서버 개발 | 권한관리 | 사용자 역할 저장 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005 | 상
서버 개발 | 권한관리 | 권한 체크 로직 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005 | 상
서버 개발 | 개인정보 관리 | 회원정보 저장/조회 API | 포함됨 | SFR-007 | 상
서버 개발 | 교육과정 개설 | 과정 저장/수정 API | 포함됨 | SFR-004 | 상
서버 개발 | 교육과정 개설 | 강사/시설 연동 처리 | 포함됨 | SFR-004 | 상
서버 개발 | 교육유형 분류 | 교육 유형 코드 DB 처리 | 포함됨 | SFR-003 | 상
서버 개발 | 프로그램 관리 | 차수 등록, 시험 설계 저장 | 포함됨 | SFR-004, SFR-005 | 상
서버 개발 | 수강신청 | 신청/취소 API | 포함됨 | SFR-006 | 상
서버 개발 | 수강신청 | 정원 체크 처리 | 포함됨 | SFR-006 | 상
서버 개발 | 정원관리 | 정원 초과 로직 | 포함됨 | SFR-006 | 상
서버 개발 | 정원관리 | 대기자 등록 처리 | 포함됨 | SFR-006 | 상
서버 개발 | 결제 기능 | 결제 연동(PG사) | 포함됨 | SFR-011 | 상
서버 개발 | 결제 기능 | 환불 로직 | 포함됨 | SFR-011 | 상
서버 개발 | 나의 강의실 | 진도율 계산 | 포함됨 | SFR-007 | 상
서버 개발 | 나의 강의실 | 수료 확인 API | 포함됨 | SFR-007 | 상
서버 개발 | 수료증 발급 | 수료증 발급 API | 포함됨 | SFR-007, SFR-015 | 상
서버 개발 | 수료증 발급 | PDF 생성 | 포함됨 | SFR-007, SFR-015 | 상
서버 개발 | 진도관리 | 제한 조건 처리 로직 | 포함됨 | SFR-005 | 상
서버 개발 | 강의자료 업로드 | 파일 저장 처리 | 포함됨 | SFR-001, SFR-014 | 상
서버 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 스트리밍 서버 연동 | 포함됨 | SFR-001 | 상
서버 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 접속 기록 저장 | 포함됨 | SFR-001 | 상
서버 개발 | 설문/시험 | 응답 저장 API | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상
서버 개발 | 설문/시험 | 통계 처리 로직 | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상
서버 개발 | 학습통계 | 수강률/이수율 집계 쿼리 | 포함됨 | SFR-013 | 상
서버 개발 | 강사통계 | 강사별 평가 통계 처리 | 포함됨 | SFR-013 | 상
서버 개발 | 과정통계 | 과정별 통계 쿼리 | 포함됨 | SFR-013 | 상
서버 개발 | 게시판 관리 | 공지사항 DB 처리 | 포함됨 | SFR-012, SFR-014 | 상
서버 개발 | 게시판 관리 | 댓글 API | 포함됨 | SFR-012, SFR-014 | 상
서버 개발 | 사용자 승인 및 관리 | 사용자 상태 변경 처리 | 포함됨 | SFR-012 | 상
서버 개발 | 시스템 설정 | 코드 저장/조회 API | 포함됨 | SFR-012 | 상

## v6
역할 | 기능명 | 세부 작업 | 포함 여부 | 관련 요구사항 ID | 우선순위 | 세부 개발 요건 (RFP 기반) | 산출 결과물 (RFP 기반)
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | UI 폼 구성 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상 | 통합 회원관리(포털, 교육시스템) UI, PC/모바일 회원가입/로그인/ID찾기/PW찾기 UI, 본인인증 연동 UI, 소셜 로그인 버튼 UI, 스포츠지원포털 회원가입 연동 UI, SSO 로그인 연동 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서, 내부 시스템 간 연계 정의서, 디자인가이드
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | 입력 검증 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009 | 상 | 회원가입 폼 입력값 유효성 검증 표시(클라이언트 사이드), 본인인증 결과 확인 UI, 로그인 정보 유효성 검증 표시, SSO 인증 결과 처리 관련 UI 피드백 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서, 테스트 계획서/결과서
UI 개발 | 회원가입 / 로그인 | 오류 메시지 표시 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009, PER-003, SIR-001 | 상 | 회원가입/로그인 과정 중 발생하는 입력 오류, 인증 실패, 시스템 오류 등에 대한 사용자 친화적 메시지 표시 UI (보안 문제 없는 범위, 2초 이내 응답) | 화면설계서, 오류메시지 정의서, 성능시험결과서
UI 개발 | 권한관리 | 역할별 화면 표시 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005 | 상 | 사용자 역할(관리자, 중간관리자, 회원 등)에 따른 메뉴 및 화면 컴포넌트 접근 제어 UI, 개인별/그룹별 권한 설정에 따른 동적 화면 구성 UI (메뉴, 버튼, 데이터 표시 등 차등) | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 권한관리 | 관리자 권한 UI | 포함됨 | SFR-012, SFR-005 | 상 | 사용자 역할/권한 관리 UI, 메뉴 접근 권한 설정 UI, 시스템 코드 관리 UI, 게시판 관리 UI, 팝업 관리 UI, SMS 관리 UI, 약관 관리 UI 등 관리자 전용 인터페이스 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 개인정보 관리 | 회원정보 수정 UI | 포함됨 | SFR-007, SFR-014 | 상 | 마이페이지 내 개인정보 조회 및 수정 폼 UI 개발 (사용자 정보, 관심 분야 등), 회원정보 수정 항목 입력/변경 인터페이스 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 개인정보 관리 | 비밀번호 변경 UI | 포함됨 | SFR-007, SFR-014, SFR-003 | 상 | 마이페이지 또는 로그인 영역 내 비밀번호 변경 UI 개발, 현재 비밀번호 확인 및 새 비밀번호 입력/확인 UI, 비밀번호 찾기/재설정 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 교육과정 개설 | 과정 등록/수정 화면 | 포함됨 | SFR-004 | 상 | 교육 과정 정보(과정명, 목표, 내용, 유형, 방법 등), 차수 정보, 일정, 장소, 강사, 시험/설문 설정 등을 입력/수정하는 화면 UI, 엑셀 일괄 업로드 인터페이스, 등록 과정 리스트 조회 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 교육과정 개설 | 일정 선택 UI | 포함됨 | SFR-004 | 상 | 달력(Calendar) 컴포넌트 또는 기간 입력 방식을 이용한 교육 일정(시작일, 종료일, 교육 시간 등) 선택/입력 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 교육유형 분류 | 교육유형 드롭다운/분류 UI | 포함됨 | SFR-003 | 상 | 교육 과정 등록/검색 시 교육 유형(유/무료, 온라인/오프라인 등)을 선택할 수 있는 드롭다운, 라디오 버튼, 체크박스 등 분류 선택 UI 개발, 분류체계 관리 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 프로그램 관리 | 차수/과정 리스트 UI | 포함됨 | SFR-004, SFR-005 | 상 | 개설된 교육 과정 및 하위 차수(기수) 목록을 조회하고 관리(수정, 삭제, 복사 등)할 수 있는 리스트/테이블 형태 UI 개발, 검색/필터링 기능 포함 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 프로그램 관리 | 시험/설문 설정 UI | 포함됨 | SFR-004, SFR-005, SFR-009 | 상 | 교육 과정 개설/관리 시 해당 과정에 포함될 시험 및 설문의 설정(문항 등록/관리, 유형 선택, 배점/응답 조건 설정 등) UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 수강신청 | 신청 화면 UI | 포함됨 | SFR-006, SFR-014 | 상 | 학습자가 교육 과정을 검색/조회하고 상세 정보를 확인 후 수강 신청하는 화면 UI 개발 (과정 목록, 상세 정보, 신청 버튼 등), 단체 수강 신청 UI, 마이페이지 신청 내역 조회 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 수강신청 | 신청 버튼 처리 | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 수강 신청' 버튼 클릭 시 발생하는 액션(신청 정보 전송, 확인 메시지 표시, 결제 페이지 이동 등) 처리 및 UI 상태 변경(로딩 표시, 버튼 비활성화 등) 구현 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서, 테스트 결과서
UI 개발 | 정원관리 | 정원 마감 안내 UI | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 교육 과정 목록/상세 화면에서 정원 마감 상태 표시(텍스트, 아이콘 등), 수강 신청 시도 시 마감 안내 팝업 또는 메시지 UI, 대기 신청 가능 여부 안내 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 정원관리 | 대기자 알림 UI | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 정원 마감 시 대기 신청 UI, 마이페이지 등에서 대기 순번 확인 UI, 자리 발생 시 알림(SMS/메일 등) 수신 동의 및 안내 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 결제 기능 | 결제창 연동 UI | 포함됨 | SFR-011, SIR-007 | 상 | 수강 신청 후 결제 단계에서 PG사 결제 모듈 호출 및 연동 인터페이스 UI 개발, 결제 수단(카드, 계좌이체, 간편결제 등) 선택 UI, 결제 진행 상태 표시 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서, 인터페이스 정의서
UI 개발 | 결제 기능 | 결제 결과 안내 UI | 포함됨 | SFR-011 | 상 | PG사로부터 결제 결과(성공/실패)를 받아 사용자에게 명확히 안내하는 화면 UI 개발(성공 메시지, 실패 사유 안내), 마이페이지 등에서 결제 내역 조회 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 나의 강의실 | 진도율 그래프 | 포함됨 | SFR-007, SFR-014 | 상 | 마이페이지 또는 강의실 내에서 학습자가 수강 중인 과정의 학습 진도율을 시각적인 그래프(막대, 원형, 게이지 등) 형태로 표시하는 UI 컴포넌트 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 나의 강의실 | 이수내역 확인 UI | 포함됨 | SFR-007, SFR-014 | 상 | 학습자가 이수한 교육 과정 목록(과정명, 이수일, 이수번호 등), 이수증 발급 상태 등을 확인할 수 있는 마이페이지 내 UI 개발 (테이블 또는 리스트 형태) | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 수료증 발급 | 수료증 보기/다운로드 버튼 UI | 포함됨 | SFR-007, SFR-015, SFR-014 | 상 | 마이페이지 이수 내역 등에서 해당 과정의 수료증을 미리 보거나 PDF 형태로 다운로드할 수 있는 버튼 UI 개발, 스포츠지원포털 연계 발급 신청 UI, 위변조 방지 마크 표시 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서, 인터페이스 정의서
UI 개발 | 진도관리 | 차시 목록/제한 안내 UI | 포함됨 | SFR-005 | 상 | 강의실 내에서 해당 과정의 전체 차시 목록 표시 UI (차시명, 학습 시간, 학습 상태 등), 각 차시의 학습 상태(수강 전/중/완료) 표시 UI, 학습 제한 조건(선행 차시 미이수, 학습 기간 등) 충족 못할 시 학습 불가 안내 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 강의자료 업로드 | 파일 업로드 UI | 포함됨 | SFR-001, SFR-014 | 상 | 강사 또는 관리자가 강의 관련 자료(문서, 영상, 이미지 등)를 시스템에 업로드할 수 있는 UI 개발 (드래그앤드롭, 파일 선택 버튼, 다중 파일 업로드 지원), 업로드 진행률 표시 UI, 파일 목록 관리 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 재생바, 속도 조절, 모바일 대응 UI | 포함됨 | SFR-001, SIR-003 | 상 | 동영상/오디오 콘텐츠 재생 플레이어 UI 개발 (재생/일시정지, 탐색(Seek) 바, 볼륨 조절, 재생 속도 조절, 전체 화면 기능, 자막 지원 시 자막 표시/선택 기능), 반응형 디자인 적용 모바일 환경 최적화 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서, 디자인가이드
UI 개발 | 설문/시험 | 문항 표시 UI | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상 | 학습자가 배정된 설문 또는 시험에 응시할 때, 다양한 유형(객관식(단일/다중), 주관식(단답/서술), OX, 척도형 등)의 문항과 보기(텍스트, 이미지 등)를 명확하게 표시하는 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 설문/시험 | 응답 처리 UI | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상 | 학습자가 문항에 대한 답을 선택(객관식)하거나 입력(주관식)하고, '다음', '이전', '제출' 등의 네비게이션 버튼을 통해 응시 과정을 진행하는 UI 개발, 제출 확인 및 결과 요약 안내 UI | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 학습통계 | 대시보드 시각화 | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 관리자가 주요 학습 관련 통계(전체 교육 현황, 수강생 현황, 매출 현황, 접속 통계 등)를 한눈에 파악할 수 있도록 그래프, 차트, 핵심 지표(KPI) 등을 활용한 시각화 대시보드 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 학습통계 | 수강률 그래프 UI | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 특정 과정 또는 전체 과정의 기간별/분류별 수강률(신청자 대비 실제 수강자 비율 또는 진도율 평균 등) 추이 등을 라인, 막대 그래프 등으로 시각화하여 보여주는 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 강사통계 | 평가 결과 시각화 UI | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 강사별 강의 만족도, 평가 점수 등의 통계 데이터를 그래프(막대, 방사형 등)나 차트로 시각화하여 관리자가 쉽게 비교/분석할 수 있는 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 과정통계 | 과정별 통계 테이블 UI | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 개설된 각 교육 과정별 주요 통계 지표(신청/수료 인원, 수료율, 교육비 내역, 강사현황, 만족도 등)를 표(테이블) 형태로 정리하여 보여주는 UI 개발, 정렬/필터링/엑셀 다운로드 기능 포함 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 게시판 관리 | 공지사항 등록/편집 UI | 포함됨 | SFR-012, SFR-014 | 상 | 관리자가 공지사항, 자료실 등 게시판에 게시글을 작성, 수정, 삭제할 수 있는 웹 에디터(WYSIWYG) 기반의 등록/편집 UI 개발, 파일 첨부, 게시 기간 설정, 상단 공지 설정 등 기능 포함 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 사용자 승인 및 관리 | 관리자 승인 목록 UI | 포함됨 | SFR-012 | 상 | 회원가입 승인 요청, 강사 등록 신청, 기타 관리자 승인이 필요한 항목들의 목록을 보여주고 상태(대기, 승인, 반려) 표시 및 승인/반려 처리를 할 수 있는 관리자용 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 시스템 설정 | 코드 관리 UI | 포함됨 | SFR-012 | 상 | 시스템 전반에서 사용되는 공통 코드(교육 유형, 사용자 상태, 지역 코드 등) 및 그룹 코드를 관리(등록, 조회, 수정, 삭제, 사용 여부 설정)할 수 있는 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
UI 개발 | 시스템 설정 | 메뉴 관리 UI | 포함됨 | SFR-012 | 상 | 시스템의 메뉴 구조(대/중/소 메뉴)를 트리 또는 리스트 형태로 관리(생성, 수정, 삭제, 순서 변경)하고, 각 메뉴별 URL 연결 및 접근 권한(역할 그룹별)을 설정할 수 있는 UI 개발 | 요구사항정의서, 요구사항추적표, 화면설계서
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | 로그인 인증 처리 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009, SER-003, SER-004 | 상 | 사용자 ID/PW 기반 로그인 인증 처리(DB 조회, 비밀번호 일방향 암호화 비교), SSO 연동 인증 처리, 로그인 성공/실패 처리, 로그인 시도 횟수 제한 및 계정 잠금 로직, 로그인 성공/실패 로그 기록 | API 명세서, DB 설계서, 시스템 설계서, 테스트 결과서, 보안점검 결과서
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | 세션/토큰 관리 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009, SER-004 | 상 | 로그인 성공 시 사용자 인증 상태 유지를 위한 서버 세션 또는 JWT(토큰) 생성, 발급, 검증 로직 개발, 세션/토큰 타임아웃 관리, 보안 설정(HttpOnly, Secure 등) 적용 | API 명세서, 시스템 설계서, 보안점검 결과서
서버 개발 | 회원가입 / 로그인 | SSO 연동 | 포함됨 | SFR-003, SIR-009, SIR-008 | 상 | 대한체육회 스포츠지원포털과의 SSO(Single Sign-On) 프로토콜(SAML, OAuth 등 협의) 기반 연동 구현, 인증 요청/응답 처리, 사용자 정보 매핑 및 동기화 로직 개발, 연계 API 개발 | API 명세서, 인터페이스 정의서, 시스템 설계서, 테스트 결과서
서버 개발 | 권한관리 | 사용자 역할 저장 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005, DAR-003 | 상 | 사용자별 역할(Role) 정보 및 세부 접근 권한 정보를 데이터베이스에 저장하고 관리(CRUD)하는 로직 개발, 역할 그룹 관리, 역할-권한 매핑 관리 기능 | DB 설계서, API 명세서, 시스템 설계서
서버 개발 | 권한관리 | 권한 체크 로직 | 포함됨 | SFR-012, SFR-005, SER-003 | 상 | 사용자의 특정 기능/메뉴/데이터 접근 요청 시, 세션/토큰 정보 기반으로 해당 사용자의 역할과 권한을 확인하여 접근 허용/차단 여부를 결정하는 미들웨어 또는 인터셉터 로직 구현, 접근 제어 로그 기록 (개인정보 접근 로그 3년 보관) | 시스템 설계서, API 명세서, 테스트 결과서, 보안점검 결과서
서버 개발 | 개인정보 관리 | 회원정보 저장/조회 API | 포함됨 | SFR-007, SFR-003, DAR-003, SER-003 | 상 | 회원 정보(개인정보 포함)를 데이터베이스에 안전하게 저장(필수 항목 암호화), 조회, 수정하는 RESTful API 개발, 개인정보 처리 및 접근 로그 기록 | API 명세서, DB 설계서, 테스트 결과서, 보안점검 결과서
서버 개발 | 교육과정 개설 | 과정 저장/수정 API | 포함됨 | SFR-004, DAR-003 | 상 | 교육 과정 정보(기본 정보, 차수, 일정, 장소, 시험/설문 설정 등)를 DB에 저장하고 수정하는 API 개발, 엑셀 파일 업로드 시 데이터 파싱 및 DB 저장/수정 로직 | API 명세서, DB 설계서, 테스트 결과서
서버 개발 | 교육과정 개설 | 강사/시설 연동 처리 | 포함됨 | SFR-004, SFR-003, SFR-008 | 상 | 교육 과정 개설/수정 시 요청된 강사 정보 및 교육 시설 정보를 기존에 등록된 강사 POOL 및 시설 DB와 연동하여 유효성 검증 및 배정/관리하는 로직 개발 | API 명세서, DB 설계서, 시스템 설계서
서버 개발 | 교육유형 분류 | 교육 유형 코드 DB 처리 | 포함됨 | SFR-003, SFR-012, DAR-003 | 상 | 교육 유형(유/무료, 온라인/오프라인 등) 분류 코드를 시스템 설정 메뉴를 통해 DB에 저장하고 관리(조회, 추가, 수정, 삭제, 순서 변경)하는 로직 개발 | DB 설계서, API 명세서, 시스템 설계서
서버 개발 | 프로그램 관리 | 차수 등록, 시험 설계 저장 | 포함됨 | SFR-004, SFR-005, SFR-009 | 상 | 교육 과정 하위의 차수(기수) 정보(차수명, 기간, 정원 등) 등록/관리 로직 개발, 과정에 연계된 시험 및 설문 정보(문항, 보기, 정답, 배점, 응시 조건 등)을 DB에 저장/관리하는 로직 개발 | API 명세서, DB 설계서, 시스템 설계서
서버 개발 | 수강신청 | 신청/취소 API | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 학습자의 교육 과정 수강 신청 및 취소 요청을 처리하는 API 개발 (신청 내역 DB 저장/상태 변경), 정원 체크, 결제 연동 등 관련 로직 호출, 단체 신청 처리 기능 | API 명세서, DB 설계서, 시스템 설계서
서버 개발 | 수강신청 | 정원 체크 처리 | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 수강 신청 처리 시 해당 과정의 설정된 정원과 현재 확정/신청 상태 인원을 DB에서 조회하여 비교하고, 신청 가능 여부를 판단하는 로직 개발 | 시스템 설계서, API 명세서, DB 설계서
서버 개발 | 정원관리 | 정원 초과 로직 | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 정원 체크 결과, 정원이 초과되었을 경우 수강 신청 요청을 거부하거나, 대기 신청 가능 과정일 경우 대기자로 등록 처리하는 로직 개발 | 시스템 설계서, API 명세서, DB 설계서
서버 개발 | 정원관리 | 대기자 등록 처리 | 포함됨 | SFR-006 | 상 | 대기 신청 요청 시 대기자 정보(사용자 ID, 신청 시각 등)를 해당 과정의 대기열 DB에 저장/관리하는 로직, 결원 발생 시 대기 순번 확인 및 자동 수강 처리 또는 알림(SMS/메일) 발송 연계 로직 개발 | API 명세서, DB 설계서, 시스템 설계서
서버 개발 | 결제 기능 | 결제 연동(PG사) | 포함됨 | SFR-011, SIR-007 | 상 | 선택된 PG(결제대행사)사의 결제 API 명세에 따라 연동 모듈 개발, 결제 요청 정보 암호화 전송 및 결과 수신 처리, 결제 상태 DB 업데이트 로직 구현, PG사 정산 데이터 연동 처리 로직 | API 명세서, 인터페이스 정의서, 시스템 설계서, 보안점검 결과서
서버 개발 | 결제 기능 | 환불 로직 | 포함됨 | SFR-011 | 상 | 수강 취소 요청 시, 교육 과정의 환불 규정(기간별 환불률 등) 및 신청자의 결제 정보를 바탕으로 환불 금액 계산 로직 개발, PG사 환불(결제 취소) API 호출 및 결과 처리 로직, 환불 내역 DB 관리 및 관리자 조건 수정 기능 | API 명세서, 시스템 설계서, DB 설계서
서버 개발 | 나의 강의실 | 진도율 계산 | 포함됨 | SFR-007, SFR-001 | 상 | 학습자의 차시별 학습 상태(수강 완료 여부, 필수 학습 시간 충족 여부 등) 데이터를 DB에서 조회하여, 전체 과정 대비 완료된 차시의 비율 또는 총 학습 시간 비율 등으로 진도율을 계산하는 로직 개발 | 시스템 설계서, API 명세서, DB 설계서
서버 개발 | 나의 강의실 | 수료 확인 API | 포함됨 | SFR-007, SIR-011 | 상 | 학습자의 진도율, 시험/과제 점수 등 해당 과정에 설정된 수료 기준(조건 조합 가능) 충족 여부를 DB 데이터 기반으로 판단하여 수료 상태를 처리(DB 업데이트)하고, 수료 여부 및 관련 정보(수료일 등)를 반환하는 API 개발 | API 명세서, DB 설계서, 시스템 설계서, 인터페이스 정의서
서버 개발 | 수료증 발급 | 수료증 발급 API | 포함됨 | SFR-007, SFR-015, SIR-012, SIR-013 | 상 | 수료 처리된 학습자에 대해 수료증 발급(PDF 생성 연계) 요청을 처리하는 API 개발, 자동/수동 발급 처리, 발급 이력 DB 저장, 스포츠지원포털과의 발급 신청 정보 수신 및 발급 이력 송신 API 개발 | API 명세서, 인터페이스 정의서, DB 설계서, 시스템 설계서
서버 개발 | 수료증 발급 | PDF 생성 | 포함됨 | SFR-007, SFR-015, ECR-002 | 상 | 수료자 정보(이름, 생년월일 등), 과정 정보(과정명, 교육 기간 등), 발급 정보(발급일, 발급번호 등)를 DB에서 조회하여, 미리 정의된 수료증 템플릿에 동적으로 매핑하여 PDF 파일을 생성하는 서버 로직 개발, 도입된 리포팅툴 및 위변조 방지 솔루션 연동 | 시스템 설계서, 테스트 결과서, (필요시) 솔루션 연동 가이드
서버 개발 | 진도관리 | 제한 조건 처리 로직 | 포함됨 | SFR-005 | 상 | 특정 차시 학습 콘텐츠 접근 요청 시, 해당 과정 또는 차시에 설정된 학습 제한 조건(선행 학습 완료 여부, 특정 기간 학습 불가, 특정 시간대 학습 제한 등)을 DB에서 확인하여 접근 허용/차단 여부를 판단하고 처리하는 로직 개발 | 시스템 설계서, API 명세서, DB 설계서
서버 개발 | 강의자료 업로드 | 파일 저장 처리 | 포함됨 | SFR-001, SFR-014, DAR-009 | 상 | 사용자가 업로드한 파일(강의 자료, 게시판 첨부파일 등)을 서버의 지정된 스토리지(물리 경로 또는 클라우드 스토리지)에 안전하게 저장하고, 파일 메타데이터(파일명, 경로, 크기, 업로더 등)를 DB에 저장/관리하는 로직 개발, 파일명 중복 처리, 허용 확장자/크기 제한 로직 포함 | 시스템 설계서, DB 설계서, API 명세서
서버 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 스트리밍 서버 연동 | 포함됨 | SFR-001, ECR-002 | 상 | 학습자가 동영상 콘텐츠 재생 요청 시, 해당 콘텐츠의 정보(파일 경로, 인코딩 상태 등)를 DB에서 조회하여, 내부 스트리밍 서버 또는 외부 CDN 서버와 연동하여 스트리밍 URL(HLS, MPEG-DASH 등)을 생성/제공하고, 필요한 인증/보안(토큰 기반 접근 등) 처리를 수행하는 로직 개발 | 시스템 설계서, 인터페이스 정의서, API 명세서
서버 개발 | 콘텐츠 플레이어 | 접속 기록 저장 | 포함됨 | SFR-001 | 상 | 학습자의 콘텐츠(동영상 등) 재생 시작/종료 시점, 학습 시간(이어보기 정보 포함), 마지막 재생 위치, 재생 속도 변경 등의 학습 활동 로그를 DB에 저장하는 로직 개발 (진도율 계산 및 학습 분석 데이터로 활용) | DB 설계서, 시스템 설계서, API 명세서
서버 개발 | 설문/시험 | 응답 저장 API | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상 | 학습자가 제출한 설문/시험 응답 내용(문항 ID, 응답 값 등)을 사용자 ID, 시험/설문 ID와 함께 DB에 저장하는 API 개발, 응시 상태(진행 중, 완료) 관리 포함 | API 명세서, DB 설계서, 테스트 결과서
서버 개발 | 설문/시험 | 통계 처리 로직 | 포함됨 | SFR-009, SFR-005 | 상 | 저장된 설문/시험 응답 데이터를 DB에서 집계하여, 문항별 응답 분포(객관식), 주관식 응답 목록, 평균 점수(시험), 응답자별 결과 등의 통계 데이터를 계산하고 분석하는 로직 개발, 자동 채점(객관식) 로직 포함 | 시스템 설계서, API 명세서, DB 설계서 (통계 테이블), DB 쿼리 명세서
서버 개발 | 학습통계 | 수강률/이수율 집계 쿼리 | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 학습자별 수강 신청 내역, 진도율 데이터, 수료 상태 데이터를 기반으로 전체 또는 특정 조건(기간별, 과정 분류별 등)에 따른 수강률(신청자 대비 진도율 X% 이상 비율 등) 및 이수율(신청자 대비 수료자 비율)을 집계하는 DB 쿼리 및 관련 로직 개발 | DB 쿼리 명세서, 시스템 설계서, API 명세서
서버 개발 | 강사통계 | 강사별 평가 통계 처리 | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 특정 강사가 담당한 강의에 대한 만족도 평가 결과(설문 응답 데이터)를 DB에서 조회하여, 강사별 평균 만족도 점수, 평가 항목별 평균 점수 등의 통계치를 집계/계산하는 로직 개발 | 시스템 설계서, API 명세서, DB 쿼리 명세서
서버 개발 | 과정통계 | 과정별 통계 쿼리 | 포함됨 | SFR-013 | 상 | 각 교육 과정별로 수강 신청자 수, 실제 수강자 수, 수료자 수, 중도 포기자 수, 수료율, 평균 만족도, 과정 관련 매출액 등의 통계 데이터를 DB에서 집계하는 쿼리 및 관련 로직 개발 | DB 쿼리 명세서, 시스템 설계서, API 명세서
서버 개발 | 게시판 관리 | 공지사항 DB 처리 | 포함됨 | SFR-012, SFR-014 | 상 | 공지사항 등 게시글의 내용(제목, 본문), 작성자 정보, 작성/수정일, 조회수, 첨부파일 정보 등을 DB에 저장, 조회, 수정, 삭제하는 CRUD(Create, Read, Update, Delete) 로직 개발 | DB 설계서, API 명세서
서버 개발 | 게시판 관리 | 댓글 API | 포함됨 | SFR-012, SFR-014 | 상 | 특정 게시글에 대한 댓글(내용, 작성자, 작성일 등)을 등록, 조회(페이징 처리), 수정, 삭제하는 API 개발, 댓글 관련 데이터 DB 처리 로직 포함 | API 명세서, DB 설계서
서버 개발 | 사용자 승인 및 관리 | 사용자 상태 변경 처리 | 포함됨 | SFR-012 | 상 | 회원가입 승인/반려, 강사 승인/반려, 관리자 계정 활성/비활성 등 관리자의 처리 결과에 따라 사용자 정보 테이블의 상태 코드(활성, 비활성, 승인대기, 반려 등)를 업데이트하는 로직 개발 | 시스템 설계서, DB 설계서, API 명세서
서버 개발 | 시스템 설정 | 코드 저장/조회 API | 포함됨 | SFR-012, DAR-003 | 상 | 시스템 공통 코드 및 그룹 코드 정보를 DB에 저장, 조회, 수정, 삭제하는 API 개발 | API 명세서, DB 설계서